## 連結決算スケジュール
FY2025 年度決算 連結決算スケジュール（Q4）
決算業務規程(R17) 別表 / 作成: 経理部 高橋 美咲 / 承認: 経理部長 佐藤 一郎 (2026-03-10)
No | タスク | 開始 | 期限 | 担当 | 関連統制 | 実績
1 | 決算スケジュール・連結パッケージ様式の各社展開 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 経理部 連結G | FCRP-001 | 3/4 展開済
2 | 各社単体決算確定（親会社・国内子会社） | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 各社経理 | FCRP-001 | 4/6 完了
3 | DAT単体決算確定・円換算前パッケージ作成 | 2026-04-01 | 2026-04-07 | DAT Accounting | FCRP-002 | 4/7 完了
4 | 連結パッケージ提出（S05アップロード） | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 各子会社経理 | FCRP-002 | 4/8 全社PASS
5 | パッケージ検証（バリデーション・異常値レビュー） | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 経理部 連結G | FCRP-002 | 4/9 完了
6 | 内部取引照合（債権債務・取引高）・差異解消 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 経理部 連結G | FCRP-002 | 4/10 未達1件整理
7 | 在外子会社財務諸表の換算（CTA算定） | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 経理部 連結G | FCRP-004 | 4/10 完了
8 | 連結仕訳起票（S05自動仕訳＋手動仕訳） | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 経理部 連結G | FCRP-004 | 4/10 起票7件
9 | 連結仕訳レビュー（経理部課長） | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 高橋 美咲 | FCRP-004 | 4/8 レビュー
10 | 未実現利益計算（S07 EUCシート）・手動仕訳 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 経理部 連結G | FCRP-003 | 4/10 完了
11 | 連結精算表作成・連結財務諸表ドラフト | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 経理部 連結G | FCRP-004 | 4/15 完了
12 | 連結仕訳承認（経理部長） | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 佐藤 一郎 | FCRP-004 | 4/14 承認
13 | 会計上の見積りレビュー（3段階レビュー） | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 経理部長・CFO | FCRP-003 | 4/17 完了
14 | 決算短信ドラフト作成・開示システム(S06)入力 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 経理部・経営企画部 | FCRP-005 | 4/22 完了
15 | 決算短信 3段階レビュー・適時開示 | 2026-04-23 | 2026-04-28 | CFO・社長 | FCRP-005 | 4/28 開示
16 | 有価証券報告書ドラフト・XBRL検証 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 経理部・経営企画部 | FCRP-005 | 5/1 完了
17 | 取締役会承認（有価証券報告書） | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 取締役会 | FCRP-005 | 5/8 承認
18 | 外部監査人による連結財務諸表監査対応 | 2026-04-15 | 2026-05-07 | 経理部 | ― | 対応完了
※ 四半期決算は月次+2営業日で単体締め、+6営業日でパッケージ提出（S05アップロードログ参照）。
※ 提出期限 4/8 17:30。Q4は全社期限内提出・初回PASS（再提出なし）。