## UATテスト結果
【ITGC-CM-002】UATテスト結果報告書 / REL-2025-023
変更内容: 販売価格マスタ連携IFの再試行ロジック追加 / UAT実施期間: 2025/7/24-25
実施者: 中村 真理（ACC004）/ レビュー: 佐藤 一郎（ACC001）
ケースNo | テストケース | 期待結果 | 実施結果 | 合否 | 備考
1 | 正常系: 10件の価格更新 | 10件とも成功 | 10件とも成功 | OK
2 | 正常系: 100件の一括更新 | 100件とも成功 | 100件とも成功 | OK
3 | 異常系: 排他エラー発生 → 1回目リトライで成功 | リトライで成功 | 2回目で成功 | OK | ログに試行回数記録あり
4 | 異常系: 排他エラー発生 → 3回リトライ全て失敗 | エラー通知 | エラー通知され、ログ出力 | OK
5 | 境界系: 連続100件の同一顧客更新 | 全件成功 | 全件成功 | OK
6 | 性能系: 5000件の一括実行 | 5分以内 | 4分32秒 | OK
結論: 全ケース合格 / 本番リリース承認
UAT合格署名: 中村 真理 [印] 2025/7/25 / 佐藤 一郎 [印] 2025/7/26