## 障害管理台帳
【ITGC-OM-002 統制実施記録】 FY2025 SAP基盤 障害管理台帳
管理者: IT002 吉田 雅彦 / 承認: IT001 岡田 宏
障害番号 | 発生日時 | 重大度 | 事象概要 | 対応時間 | 原因 | 対応内容 | 再発防止策 | 承認者
INC-2025-04-003 | 2025/4/12 03:15 | 中 | 夜間バッチ遅延（標準原価計算） | 2時間 | DBロック競合 | 手動でバッチ再実行、完了確認 | ロック検知ロジック追加(REL-2025-005) | 岡田
INC-2025-06-007 | 2025/6/8 14:22 | 低 | 特定ユーザでSAP GUI接続エラー | 30分 | クライアント側キャッシュ破損 | クライアントPCのキャッシュクリア | ヘルプデスク手順書に追加 | 吉田
INC-2025-08-012 | 2025/8/15 10:05 | 中 | WMS-SAP間連携停止 | 1時間 | ネットワーク機器の一時障害 | ネットワーク機器再起動、手動同期実行 | 機器冗長化検討中(2026/Q1実施予定) | 岡田
INC-2025-10-018 | 2025/10/22 16:45 | 低 | 印刷キュー詰まり | 15分 | プリンタドライバの不具合 | プリンタ再起動 | なし | 吉田
INC-2025-11-021 | 2025/11/7 22:30 | 高 | HANA DBメモリ不足警告 | 3時間 | 大量データ抽出クエリの負荷 | DB再起動、問題クエリを特定し停止 | DB監視閾値を引き下げ、大量抽出ルールを策定 | 岡田
合計: 期中18件発生（重大度:高1件、中6件、低11件）