## 変更管理一覧
【ITGC-CM-001 統制実施記録】 FY2025 変更管理一覧
出力日時: 2026/2/18 / 出力者: IT003 加藤 洋子 (E0053) / 対象: FY2025期間中のSAP変更申請 全42件
REL番号 | 申請日 | 申請者 | 変更内容概要 | 影響範囲 | テスト実施 | 本番移送日 | 承認者1(情シス) | 承認者2(業務) | ステータス
REL-2025-001 | 2025-12-24 | 業務部門担当 | ワークフロー承認ルーティング変更 | 全業務 | UAT合格 | 2026-01-11 | 加藤 洋子 (IT003) | 業務部門長 | 完了
REL-2025-002 | 2025-07-21 | 加藤 洋子 (IT003) | 売上レポート機能追加 | 販売管理 | UAT合格 | 2025-08-07 | 加藤 洋子 (IT003) | 業務部門長 | 完了
REL-2025-003 | 2025-09-21 | 加藤 洋子 (IT003) | セキュリティパッチ適用 | 基盤 | UAT合格 | 2025-10-09 | 加藤 洋子 (IT003) | 業務部門長 | 完了
REL-2025-004 | 2025-12-04 | 加藤 洋子 (IT003) | 購買申請画面の改善 | 購買/MM | UAT合格 | 2025-12-25 | 加藤 洋子 (IT003) | 業務部門長 | 完了
REL-2025-005 | 2025-10-15 | 業務部門担当 | 連結仕訳バリデーション強化 | 経理/FI | UAT合格 | 2025-10-29 | 加藤 洋子 (IT003) | 岡田 宏 (IT001) | 完了
REL-2025-006 | 2025-08-25 | 業務部門担当 | 販売価格マスタ連携IF修正 | 販売管理 | UAT合格 | 2025-09-08 | 加藤 洋子 (IT003) | 業務部門長 | 完了
REL-2025-007 | 2026-01-19 | 業務部門担当 | 標準原価計算バッチ修正 | 原価計算 | UAT合格 | 2026-02-02 | 加藤 洋子 (IT003) | 業務部門長 | 完了
REL-2025-008 | 2025-06-10 | 加藤 洋子 (IT003) | 販売価格マスタ連携IF修正 | 販売管理 | UAT合格 | 2025-07-03 | 加藤 洋子 (IT003) | 業務部門長 | 完了
REL-2025-009 | 2026-02-07 | 加藤 洋子 (IT003) | バックアップバッチ改善 | 基盤 | UAT合格 | 2026-03-08 | 加藤 洋子 (IT003) | 業務部門長 | 完了
REL-2025-010 | 2025-05-14 | 加藤 洋子 (IT003) | 売上レポート機能追加 | 販売管理 | UAT合格 | 2025-05-31 | 加藤 洋子 (IT003) | 業務部門長 | 完了
REL-2025-011 | 2025-05-02 | 業務部門担当 | 勘定科目マスタ追加 | 経理/FI | UAT合格 | 2025-05-31 | 加藤 洋子 (IT003) | 岡田 宏 (IT001) | 完了
REL-2025-012 | 2025-07-10 | 業務部門担当 | 販売価格マスタ連携IF修正 | 販売管理 | UAT合格 | 2025-08-08 | 加藤 洋子 (IT003) | 業務部門長 | 完了
REL-2025-013 | 2025-07-19 | 加藤 洋子 (IT003) | 購買申請画面の改善 | 購買/MM | UAT合格 | 2025-08-11 | 加藤 洋子 (IT003) | 業務部門長 | 完了
REL-2025-014 | 2026-01-04 | 加藤 洋子 (IT003) | 標準原価計算バッチ修正 | 原価計算 | UAT合格 | 2026-01-24 | 加藤 洋子 (IT003) | 業務部門長 | 完了
REL-2025-015 | 2025-04-12 | 加藤 洋子 (IT003) | SUIM定期レポート出力機能追加 | 情シス内 | UAT合格 | 2025-05-06 | 加藤 洋子 (IT003) | 岡田 宏 (IT001) | 完了
REL-2025-016 | 2025-07-24 | 加藤 洋子 (IT003) | セキュリティパッチ適用 | 基盤 | UAT合格 | 2025-08-07 | 加藤 洋子 (IT003) | 業務部門長 | 完了
REL-2025-017 | 2025-08-19 | 加藤 洋子 (IT003) | 連結仕訳バリデーション強化 | 経理/FI | UAT合格 | 2025-09-14 | 加藤 洋子 (IT003) | 業務部門長 | 完了
REL-2025-018 | 2026-03-15 | 業務部門担当 | バックアップバッチ改善 | 基盤 | UAT合格 | 2026-03-25 | 加藤 洋子 (IT003) | 業務部門長 | 完了
REL-2025-019 | 2025-10-24 | 業務部門担当 | ワークフロー承認ルーティング変更 | 全業務 | UAT合格 | 2025-11-21 | 加藤 洋子 (IT003) | 業務部門長 | 完了
REL-2025-020 | 2025-12-05 | 加藤 洋子 (IT003) | 仕入先マスタ項目拡張 | 購買/MM | UAT合格 | 2025-12-22 | 加藤 洋子 (IT003) | 業務部門長 | 完了
REL-2025-021 | 2026-02-26 | 業務部門担当 | SUIM定期レポート出力機能追加 | 情シス内 | UAT合格 | 2026-03-18 | 加藤 洋子 (IT003) | 岡田 宏 (IT001) | 完了
REL-2025-022 | 2026-02-14 | 加藤 洋子 (IT003) | 仕入先マスタ項目拡張 | 購買/MM | UAT合格 | 2026-03-10 | 加藤 洋子 (IT003) | 業務部門長 | 完了
REL-2025-023 | 2026-01-18 | 加藤 洋子 (IT003) | 勘定科目マスタ追加 | 経理/FI | UAT合格 | 2026-02-11 | 加藤 洋子 (IT003) | 業務部門長 | 完了
REL-2025-024 | 2025-06-24 | 業務部門担当 | ワークフロー承認ルーティング変更 | 全業務 | UAT合格 | 2025-07-24 | 加藤 洋子 (IT003) | 業務部門長 | 完了
REL-2025-025 | 2026-03-09 | 加藤 洋子 (IT003) | バックアップバッチ改善 | 基盤 | UAT合格 | 2026-03-26 | 加藤 洋子 (IT003) | 岡田 宏 (IT001) | 完了
REL-2025-026 | 2026-03-25 | 加藤 洋子 (IT003) | 標準原価計算バッチ修正 | 原価計算 | UAT合格 | 2026-04-05 | 加藤 洋子 (IT003) | 業務部門長 | 完了
REL-2025-027 | 2026-01-21 | 加藤 洋子 (IT003) | 勘定科目マスタ追加 | 経理/FI | UAT合格 | 2026-02-18 | 加藤 洋子 (IT003) | 業務部門長 | 完了
REL-2025-028 | 2025-04-06 | 加藤 洋子 (IT003) | 標準原価計算バッチ修正 | 原価計算 | UAT合格 | 2025-04-26 | 加藤 洋子 (IT003) | 業務部門長 | 完了
REL-2025-029 | 2026-03-16 | 業務部門担当 | 販売価格マスタ連携IF修正 | 販売管理 | UAT合格 | 2026-04-14 | 加藤 洋子 (IT003) | 業務部門長 | 完了
REL-2025-030 | 2025-11-13 | 業務部門担当 | ワークフロー承認ルーティング変更 | 全業務 | UAT合格 | 2025-12-09 | 加藤 洋子 (IT003) | 業務部門長 | 完了
REL-2025-031 | 2025-07-18 | 加藤 洋子 (IT003) | 購買申請画面の改善 | 購買/MM | UAT合格 | 2025-08-05 | 加藤 洋子 (IT003) | 業務部門長 | 完了
REL-2025-032 | 2025-05-11 | 加藤 洋子 (IT003) | セキュリティパッチ適用 | 基盤 | UAT合格 | 2025-06-03 | 加藤 洋子 (IT003) | 業務部門長 | 完了
REL-2025-033 | 2025-12-28 | 業務部門担当 | 仕入先マスタ項目拡張 | 購買/MM | UAT合格 | 2026-01-26 | 加藤 洋子 (IT003) | 業務部門長 | 完了
REL-2025-034 | 2026-02-01 | 加藤 洋子 (IT003) | 売上レポート機能追加 | 販売管理 | UAT合格 | 2026-02-28 | 加藤 洋子 (IT003) | 業務部門長 | 完了
REL-2025-036 | 2026-03-03 | 業務部門担当 | 売上レポート機能追加 | 販売管理 | UAT合格 | 2026-03-18 | 加藤 洋子 (IT003) | 業務部門長 | 完了
REL-2025-038 | 2025-06-25 | 加藤 洋子 (IT003) | 仕入先マスタ項目拡張 | 購買/MM | UAT合格 | 2025-07-05 | 加藤 洋子 (IT003) | 業務部門長 | 完了
REL-2025-040 | 2025-08-12 | 加藤 洋子 (IT003) | 売上レポート機能追加 | 販売管理 | UAT合格 | 2025-09-01 | 加藤 洋子 (IT003) | 業務部門長 | 完了
REL-2025-042 | 2025-08-06 | 業務部門担当 | 標準原価計算バッチ修正 | 原価計算 | UAT合格 | 2025-09-04 | 加藤 洋子 (IT003) | 業務部門長 | 完了
REL-2025-044 | 2025-06-01 | 加藤 洋子 (IT003) | 連結仕訳バリデーション強化 | 経理/FI | UAT合格 | 2025-06-22 | 加藤 洋子 (IT003) | 業務部門長 | 完了
REL-2025-046 | 2026-03-08 | 加藤 洋子 (IT003) | セキュリティパッチ適用 | 基盤 | UAT合格 | 2026-03-30 | 加藤 洋子 (IT003) | 業務部門長 | 完了
REL-2025-048 | 2025-11-18 | 業務部門担当 | 販売価格マスタ連携IF修正 | 販売管理 | UAT合格 | 2025-12-03 | 加藤 洋子 (IT003) | 業務部門長 | 完了
REL-2025-050 | 2025-04-08 | 加藤 洋子 (IT003) | 勘定科目マスタ追加 | 経理/FI | UAT合格 | 2025-04-30 | 加藤 洋子 (IT003) | 業務部門長 | 完了