## 改正対応管理表
法令・会計基準改正対応管理表
デモA株式会社／FY2025／主管：経理部
No | 区分 | 改正の内容 | 公表日 | 適用時期 | 当社への影響 | 対応内容 | 担当 | 期限 | ステータス | 備考
1 | 会計基準 | リースに関する会計基準（企業会計基準第34号） | 2024-09-13 | FY2027期首 | オペレーティング・リースの資産負債計上。有形固定資産及びリース債務が増加。影響額は試算中（概算 約350,000千円） | ①リース契約の網羅的な洗い出し ②システム対応の検討 ③会計方針マニュアル（C-03）の改訂 | 経理部課長 高橋 美咲（E0012） | 2026-09-30 | 対応中 | FY2025Q3の財務報告連絡会で共有済
2 | 会計基準 | 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準の改正 | 2022-10-28 | FY2024期首 | その他の包括利益に対する課税の表示区分の変更。影響は軽微 | 会計方針マニュアル（C-03）を改訂済 | 経理部課長 高橋 美咲（E0012） | 2024-03-31 | 完了 | ―
3 | 開示 | 記述情報の開示に関する原則（別添）の改訂 | 2023-01-31 | FY2023有報から | サステナビリティ情報、人的資本に関する記載の充実 | ①開示チェックリスト（C-17）に項目追加 ②人事部からの情報収集フローの新設 | 経営企画部長 | 2024-06-30 | 完了 | ―
4 | 税務 | 電子帳簿保存法（電子取引データの保存義務化） | 2021-12-27 | 2024-01-01 | 電子取引データの電子保存が義務化。注文書・請求書のPDF授受分が対象 | ①文書管理規程（R31）第4章を新設 ②保存システムの導入 ③運用手順の周知 | 総務部長 前田 美香（E0071） | 2023-12-31 | 完了 | ―
5 | 会計基準 | グローバル・ミニマム課税に係る法人税等の会計処理 | 2023-03-31 | FY2024期首 | Demo-A (Thailand) が対象となるか要検討。当社グループの連結売上高は7.5億ユーロ未満のため対象外 | 対象外である旨を文書化 | 経理部課長 高橋 美咲（E0012） | 2024-03-31 | 完了 | 毎年、対象該当性を再確認する
6 | ガバナンス | 会社法施行規則の改正（電子提供制度） | 2021-01-29 | 2023年3月総会から | 株主総会資料の電子提供。開示体制への影響 | ①情報開示規程（R29）の改訂 ②電子提供システムの導入 | 総務部長 前田 美香（E0071） | 2023-02-28 | 完了 | ―
7 | 会計基準 | 収益認識に関する会計基準（企業会計基準第29号） | 2020-03-31 | FY2021期首 | 有償支給取引・買戻し義務の会計処理。売上高の総額／純額表示の判定 | ①経理規程（R16）改訂 ②会計方針マニュアル（C-03）改訂 ③販売管理規程（R11）改訂 | 経理部長 佐藤 一郎（E0011） | 2021-03-31 | 完了 | ―
8 | 内部統制 | 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準（改訂） | 2023-04-07 | FY2024期首 | 経営者による統制無視への対応の強化、不正リスクへの対応、評価範囲決定の見直し | ①基本方針（G-01）改訂 ②J-SOX評価実施要領（G-11）改訂 ③不正リスク評価要領（E-13）改訂 | 内部監査室長 長谷川 剛（E0081） | 2024-03-31 | 完了 | ―
9 | 税務 | インボイス制度（適格請求書等保存方式） | 2021-10-01 | 2023-10-01 | 仕入税額控除の要件変更。仕入先の登録番号の管理が必要 | ①仕入先マスタに登録番号項目を追加 ②購買管理規程（R13）の改訂 ③経理規程（R16）の改訂 | 経理部課長 高橋 美咲（E0012） | 2023-09-30 | 完了 | ―
10 | 労務 | 労働基準法（割増賃金率の引上げ・中小企業への適用） | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 月60時間超の時間外労働の割増賃金率引上げ。人件費への影響 | 給与計算システム（S03）の設定変更 | 人事部長 近藤 文子（E0061） | 2023-03-31 | 完了 | ―
※ ステータス：未着手／対応中／完了。未了案件は四半期ごとに経営会議へ報告する（E-15 第7条）。
※ No.1（リース会計基準）はFY2027適用のため対応中。会計方針マニュアル（C-03）及び固定資産管理規程（R15）の改訂が必要。