## 月次決算スケジュール
月次決算スケジュール（標準）
デモA株式会社／主管：経理部／営業日は当該月の翌月の営業日を指す
完了期限 | 翌月第7営業日（経理部長承認）
経営会議報告 | 翌月の第1回経営会議
関連統制 | FCRP-001
根拠 | 決算業務規程（R17）第5条 ★ただしR17は2019年版のため、実態は本表による
工程 | 期限 | 作業 | 担当 | システム／様式 | 統制ID | 後続作業への影響 | 備考
10 | 当月末 | SD：出荷・売上のカットオフ確認 | 経理部課長 高橋 美咲（E0012） | SAP SD(S01) | PLC-S-003 | 売上高の確定 | 月末5営業日分の売上伝票を突合
20 | 翌1営業日 | 各部門からの実績データ受領（製造・購買・人事） | 各部門 | 所定様式 | ― | 原価計算の前提 | ―
30 | 翌2営業日 | MM：入荷・検収の締め、未払費用の計上 | 経理部担当 石井 健（E0016） | SAP MM(S01) | PLC-P-004 | 売上原価の確定 | MIRO未入力分を洗い出す
40 | 翌2営業日 | CO：標準原価計算バッチ（CK40N）の実行 | 経理部課長 伊藤 健太（E0013） | SAP CO(S01) | PLC-I-005 | 売上原価の確定 | バッチ完了を必ず確認
50 | 翌3営業日 | CO：間接費配賦（KSU5）、原価差異の分析 | 経理部課長 伊藤 健太（E0013） | SAP CO(S01) | PLC-I-006 | 売上原価の確定 | ―
60 | 翌3営業日 | FI-AA：減価償却バッチ（AFAB）の実行 | 経理部担当 小川 由紀（E0015） | SAP FI-AA(S01) | ITAC-004 | 販管費・製造原価の確定 | ―
70 | 翌3営業日 | 各モジュール（SD/MM/CO/FI-AA）の締め処理 | 経理部課長 高橋 美咲（E0012） | SAP(S01) | FCRP-001 | FIの締めの前提 | 締め順序を誤ると再オープンが必要
80 | 翌4営業日 | 決算整理仕訳の入力（引当金の月次計上、前払費用の按分等） | 経理部主任 中村 真理（E0014） | SAP FI(S01)／F-10 | FCRP-001 | 試算表の確定 | ―
90 | 翌5営業日 | 勘定残高照合（預金・売掛金・買掛金・棚卸資産・固定資産） | 経理部主任 中村 真理（E0014） | F-06 照合シート | FCRP-001 | 試算表の確定 | 差異100千円以上は要調査
100 | 翌5営業日 | 増減分析（フラックス分析）の実施 | 経理部課長 高橋 美咲（E0012） | F-03 分析シート | FCRP-001 | 異常の早期発見 | 前月比±15%又は10,000千円以上を説明対象
110 | 翌6営業日 | 月次決算チェックリスト（45項目）の完了 | 経理部課長 高橋 美咲（E0012） | F-FCR-001 | FCRP-001 | 経理部長承認の前提 | 全項目に実施日・実施者・結果を記録
120 | 翌6営業日 | FI：総勘定元帳の締め（期間クローズ） | 経理部課長 高橋 美咲（E0012） | SAP FI(S01) | FCRP-001 | 数値の確定 | 締め後の仕訳は再オープン申請が必要
130 | 翌7営業日 | 経理部長による月次決算の承認 | 経理部長 佐藤 一郎（E0011） | 稟議WF(S04) | FCRP-001 | 報告の前提 | チェックリストの内容を確認のうえ承認
140 | 翌7営業日 | 決算報告会（経理部内） | 経理部長 佐藤 一郎（E0011） | 議事メモ | FCRP-001 | ― | 未処理事項・翌月の重点事項を共有
150 | 第1回経営会議 | 月次業績の経営会議報告 | 経理部長 佐藤 一郎（E0011） | F-04 月次業績報告資料 | ELC-007 | ― | 予算差異の説明を含む
160 | 翌8営業日 | 子会社月次試算表の受領・確認 | 経理部担当 石井 健（E0016） | 所定様式 | FCRP-002 | ― | 子会社の期限は翌7営業日
※ 四半期末月（6月・9月・12月・3月）は、上記に加えて四半期決算スケジュール（別シート）の工程を実施する。
※ 決算が期限を3営業日超過する見込みとなった場合、エスカレーション基準（E-23 No.8）により報告する。

## 四半期・年度決算
四半期・年度決算スケジュール
月次決算の工程に加えて実施する工程／営業日は決算日後の営業日
工程 | 期限 | 作業 | 担当 | システム／様式 | 統制ID | 備考
200 | 決算日10営業日前 | 連結パッケージの配付、注記事項収集シートの配付 | 経理部担当 石井 健（E0016） | F-FCR-009／F-FCR-013 | FCRP-002/005 | ―
210 | 決算日前 | 財務報告連絡会の開催（会計論点・見積りの前提の共有） | 経理部長 佐藤 一郎（E0011） | 議事メモ | ELC-009 | 四半期ごと
220 | 決算日後5営業日 | 子会社連結パッケージの受領・アップロード確認 | 経理部担当 石井 健（E0016） | S05 | FCRP-002 | 遅延は1営業日以内に報告
230 | 決算日後6営業日 | 当社個別財務諸表の確定・S05への連携 | 経理部課長 高橋 美咲（E0012） | S01→S05 | FCRP-002 | 試算表I/Fによる自動連携
240 | 決算日後6営業日 | 会計上の見積りの算定（5項目） | 経理部課長 高橋 美咲（E0012） | F-13/F-15/F-17/F-20 | FCRP-003 | 根拠資料の添付が必須
250 | 決算日後7営業日 | バリデーションエラーの解消 | 経理部課長／各子会社 | S05 | FCRP-002 | ―
260 | 決算日後7営業日 | 会計上の見積りの第1段階レビュー（経理部長） | 経理部長 佐藤 一郎（E0011） | 稟議WF(S04) | FCRP-003 | ―
270 | 決算日後8営業日 | 内部取引の照合・差異の解消 | 経理部課長 高橋 美咲（E0012） | F-25 照合シート | FCRP-004 | 許容基準：100千円未満
280 | 決算日後9営業日 | 未実現利益の算定、在外子会社の換算 | 経理部主任 中村 真理（E0014） | F-26／F-27 | FCRP-004 | ―
290 | 決算日後9営業日 | 会計上の見積りの第2段階レビュー（CFO） | 取締役CFO 渡辺 正博（E0002） | 稟議WF(S04) | FCRP-003 | ―
300 | 決算日後10営業日 | 連結修正仕訳の起票・レビュー | 経理部課長 高橋 美咲（E0012） | S05／F-29 | FCRP-004 | 非定型仕訳は検討メモを作成
310 | 決算日後11営業日 | 連結修正仕訳の承認 | 経理部長 佐藤 一郎（E0011） | 稟議WF(S04) | FCRP-004 | ―
320 | 決算日後12営業日 | 連結精算表の出力・整合確認 | 経理部課長 高橋 美咲（E0012） | S05／F-30 | FCRP-004 | C-05 第4章のチェックポイント8項目
330 | 決算日後14営業日 | 連結財務諸表の作成、注記情報の集約 | 経理部課長 高橋 美咲（E0012） | S05／F-FCR-013 | FCRP-004/005 | ―
340 | 決算日後15営業日 | 経理部長による連結決算の承認 | 経理部長 佐藤 一郎（E0011） | 稟議WF(S04) | FCRP-004 | ―
350 | 決算日後17営業日 | 取締役CFOへの報告、監査等委員会への説明 | 経理部長 佐藤 一郎（E0011） | 報告資料 | ELC-009/FCRP-003 | 見積りの前提を説明
360 | 決算日後20営業日 | 開示書類の作成（開示システムS06への入力） | 経営企画部 | S06／C-16 | FCRP-005 | ―
370 | 決算日後22営業日 | 開示チェックリストによる確認、XBRL検証 | 経営企画部 | C-17／C-18 | FCRP-005 | ―
380 | 決算日後25営業日 | 開示書類の3段階レビュー（経理部長→CFO→監査等委員会） | 各レビュー者 | 稟議WF(S04) | FCRP-005 | C-19 開示3段階レビュー要領
390 | 決算日後30日 | 取締役会での承認 | 取締役会 | 取締役会議事録 | ELC-001/FCRP-005 | ―
400 | 法定期限内 | 開示（EDINET提出、TDnet登録） | 経営企画部 | S06 | FCRP-005 | 四半期：45日以内／年度：3か月以内
※ 年度決算においては、上記に加えて実地棚卸結果の反映、固定資産実査結果の反映、減損テスト、退職給付債務の数理計算、税効果の回収可能性判定、後発事象の検討を実施する。

## FY2025締めカレンダー
FY2025 決算締めカレンダー（主要期日）
実際の営業日ベースの期日。祝日・年末年始により変動する
対象月／四半期 | 決算日 | モジュール 締め | 決算整理 仕訳 | 勘定照合 | CL完了 | 経理部長 承認 | 経営会議 報告 | 備考
2025年4月度 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-19 | GW明けのため営業日換算に注意
2025年5月度 | 2025-05-31 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-16 | ―
2025年6月度／Q1 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-14 | Q1連結決算：7/22連結完了、8/12開示
2025年7月度 | 2025-07-31 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 2025-08-18 | ―
2025年8月度 | 2025-08-31 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-16 | ―
2025年9月度／Q2 | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-14 | Q2連結決算：10/22連結完了、11/11開示。中間実地棚卸あり
2025年10月度 | 2025-10-31 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | ―
2025年11月度 | 2025-11-30 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | ―
2025年12月度／Q3 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-19 | 年末年始休業のため翌営業日起算。Q3連結決算：1/27連結完了、2/10開示
2026年1月度 | 2026-01-31 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 2026-02-16 | ―
2026年2月度 | 2026-02-28 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-16 | ―
2026年3月度／Q4・年度 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-20 | 年度決算：4/21連結完了、5/13決算短信、6/25有報提出。期末実地棚卸あり
※ 網掛けは四半期決算月。四半期決算月は連結決算の工程が加わるため、月次工程の期限も含めて負荷が高い。
※ 2025年12月度は年末年始休業（12/29〜1/4）のため、翌営業日起算となる。