## UATテスト結果
UATテスト結果報告書 / REL-2025-016
REL番号 |  | REL-2025-016
変更件名 |  | 売上レポート機能追加
UAT実施日 |  | 2025年07月15日
実施者 |  | 石井 健 (ACC006)
対象モジュール |  | 販売管理
総ケース数 |  | 5
№ | ケースID | ケース名 | 種別 | 実施日時 | 結果 | 欠陥ID | 備考
1 | TC-売上レ-001 | 正常系：月次売上レポート出力 | F | 2025-07-15 09:24 | PASS
2 | TC-売上レ-002 | 正常系：顧客別集計 | F | 2025-07-15 10:23 | PASS
3 | TC-売上レ-003 | 正常系：製品別集計 | F | 2025-07-15 10:42 | PASS
4 | TC-売上レ-004 | 正常系：CSV/PDFエクスポート | F | 2025-07-15 11:22 | PASS
5 | TC-売上レ-005 | 性能系：1年分データ出力 | P | 2025-07-15 11:39 | PASS
集計 |  | 総実施: 5 / 合格: 5 / 不合格: 0