## 改善対応表
マネジメントレター 改善対応表
デモA株式会社／会計監査人からの指摘事項の管理／主管：経理部・内部監査室
対象 | FY2024期末監査及びFY2025期中監査における指摘事項
報告先 | 財務報告連絡会（四半期）、監査等委員会（四半期）
関連統制 | ELC-010/011
連携 | 内部統制に関する指摘は不備管理台帳（F-ELC-005）にも登録
No | 受領年度 | 区分 | 指摘事項の内容 | 重要度 | 対応方針 | 担当部門・担当者 | 期限 | ステータス | 完了確認 | 備考
1 | FY2024 | 内部統制 | 退職者のシステムアカウントの停止が遅延している事例が見受けられた | 重要 | 退職手続と連動したアカウント停止のワークフローを整備。人事部から情報システム部への退職情報の連携を自動化する | 情報システム部 岡田 宏（E0051） | 2025-09-30 | 未完了 | ― | ★FY2025評価でも同様の事例（ITGC-AC-003）が発生。2年連続未対応につき取締役会報告済
2 | FY2024 | 会計 | 棚卸資産の滞留在庫の判定基準が文書化されていない | 重要 | 棚卸資産評価基準・算定要領を策定し、判定基準（回転期間）を明文化する | 経理部 高橋 美咲（E0012） | 2025-03-31 | 未完了 | ― | ★未着手。実務は口頭ルールで運用中（F-14が未整備／GAP-3）
3 | FY2024 | 会計 | 会計上の見積りについて、根拠資料の添付ルールが明確でない | 重要 | 見積りレビュー要領を策定し、根拠資料の添付を義務化する | 経理部 佐藤 一郎（E0011） | 2024-09-30 | 完了 | 2024-10-15 | F-22 会計上の見積りレビュー要領を制定（2024年10月）
4 | FY2024 | 内部統制 | 決算業務規程が連結決算システム導入後に改訂されていない | 軽微 | 決算業務規程（R17）を改訂し、S05を用いた手順に更新する | 経理部 高橋 美咲（E0012） | 2025-03-31 | 未完了 | ― | ★未着手（GAP-1）。FY2025年次レビュー（E-17）でも識別済
5 | FY2024 | 会計 | 内部取引の照合差異の解消が四半期末近くまでずれ込んでいる | 軽微 | 子会社への残高照会の前倒し（決算日後3営業日→2営業日） | 経理部 高橋 美咲（E0012） | 2025-06-30 | 完了 | 2025-07-10 | FY2025Q1より前倒しを実施
6 | FY2025 | 内部統制 | アクセス権の定期棚卸について、抽出条件・実行日時の証跡が残されていない | 重要 | 棚卸実施時に抽出条件と実行日時のスクリーンショットを取得し、証跡として保存する | 情報システム部 岡田 宏（E0051） | 2026-03-31 | 対応中 | ― | ITGC-AC-002の判断保留案件と関連
7 | FY2025 | 会計 | 貸倒引当金の個別評価債権について、外部信用情報の添付がない事例がある | 重要 | 見積りレビュー要領（F-22）に定める根拠資料の添付を徹底。四半期ごとにチェックリストで確認する | 経理部 高橋 美咲（E0012） | 2026-06-30 | 対応中 | ― | FCRP-003の判断保留案件と関連
8 | FY2025 | 内部統制 | 発注承認の金額区分について、購買管理規程と職務権限規程の間に不整合がある | 軽微 | 購買管理規程（R13）別表2を職務権限規程（R18）別表1に合わせて改訂する | 購買部 林 真由美（E0032） | 2026-09-30 | 対応中 | ― | E-17年次レビューで識別済（GAP-2）
9 | FY2025 | 会計 | EUC（Excel）で作成する見積り計算シートの版管理・数式保護が不十分 | 軽微 | EUC管理規程（R27）の決算業務への適用要領を策定し、EUC台帳で管理する | 経理部・情報システム部 | 2026-09-30 | 未着手 | ― | C-20の整備が必要
10 | FY2025 | 会計 | 棚卸差異について、金額的に重要な差異の原因分析が文書化されていない | 重要 | 棚卸差異報告書に原因分析欄を設け、100千円以上の差異は必ず記載・経理報告する | 製造本部 橋本 明（E0043） | 2026-03-31 | 対応中 | ― | PLC-I-002の不備と関連
※ ステータス：未着手／対応中／未完了（期限超過）／完了。
※ 2年連続で未対応の指摘事項（No.1）は取締役会へ報告する（E-28 第9条2項）。
※ No.1・2・4は期限を超過している。FY2026の重点是正課題。