## DeficiencyTracker
管理番号 | 関連統制 | 区分 | 内容 | 影響度 | 補完統制 | 責任者 | 期限 | ステータス | 監査等委員会報告
DEF-2026-001 | ITGC-AC-003 | 重要な不備 | 退職者5名中2名のSAP停止が11日/18日遅延 | 財務データ改竄リスク | SM20ログ確認、対象者ログインなし | 情報システム部長 | 2026-03-31 | 是正実施中 | 2026-02-20
DEF-2026-002 | PLC-P-002 | 重要な不備の可能性 | 発注承認25件中3件で承認権限超過 | 不正支出リスク | 事後CFOレビュー、支払前3-way match | 購買部長 | 2026-04-30 | 是正計画承認済 | 2026-03-25
DEF-2026-003 | PLC-I-002 | 軽微な不備 | 棚卸差異850千円の原因分析・経理報告なし | 棚卸資産評価誤り | 期末棚卸再集計、経理レビュー | 製造本部長 | 2026-03-31 | 完了確認中 | 2026-03-25
HOLD-2026-001 | PLC-S-005 | 判断保留 | 売掛金年齢分析承認印PDFが低解像度 | 回収可能性判断のEvidence不足 | メール承認ログを追加依頼 | 経理部長 | 2026-03-15 | 追加入手中 | 2026-02-20
HOLD-2026-002 | ITGC-AC-002 | 判断保留 | アクセス権棚卸の抽出条件・タイムスタンプ不足 | 母集団完全性不足 | SUIM抽出ログ再取得 | 情報システム部長 | 2026-03-15 | 追加入手中 | 2026-02-20
HOLD-2026-003 | FCRP-003 | 判断保留 | 貸倒引当金の信用情報等が未添付 | 見積り根拠不足 | 信用調査資料と回収交渉記録を追加依頼 | 経理部長 | 2026-03-25 | 追加入手中 | 2026-03-18

## QuarterlyReportLog
回次 | 報告日 | 報告先 | 報告内容 | 指示/結論
Q1 | 2025-07-18 | CFO | FY2025評価計画、現時点の不備なし | 計画通り評価を継続
Q2 | 2025-10-24 | 監査等委員会 | 内部通報1件、PLC-P-002暫定例外、追加Evidence依頼 | 通報は財務報告影響なし。購買承認例外を重点フォロー
Q3 | 2026-01-28 | 取締役会 | ITGC-AC-003、PLC-P-002、PLC-I-002の不備候補 | 不備重要性評価と是正期限を更新
Q4 | 2026-03-25 | 取締役会/監査等委員会 | FY2025不備評価、判断保留事項、是正計画 | ELC自体に開示すべき重要な不備なし。個別不備は是正管理を継続