## 不備管理台帳
FY2025 内部統制不備 管理台帳
管理者: 長谷川 剛（内部監査室長 IA001）/ 最終更新: 2026/4/20
不備ID | 統制ID | 不備内容 | 種別 | 金額的影響 | 質的影響 | 是正責任者 | 是正期限 | 進捗
DEF-2026-001 | ITGC-AC-003 | 退職者5名中2名のSAPアカウント停止が規程の3営業日を大きく超過(13日/18日) | 重要な不備 | 直接の誤謬なし | 情報セキュリティ・職務分掌違反リスク | 岡田 宏（情シス部長）/ 近藤 文子（人事部長） | 2026-03-31 | ①アカウント停止（完了）②S03-SAP自動連携開発中③Q1_2026末までに実装
DEF-2026-002 | PLC-P-002 | 発注承認25件中3件で承認権限超過。是正記録もなし。 | 重要な不備の可能性 | 想定誤謬 約1.2億円/年 | 職務分掌違反、PUR004にPO_APPROVE権限誤付与 | 木村 浩二（購買部長）/ 岡田 宏（情シス部長） | 2026-03-31 | ①PUR004権限は是正済(2026/2/15)②3件は上位承認事後取得③SAPワークフロー強化検討中
DEF-2026-003 | PLC-I-002 | 倉庫B棚卸差異¥850,000について原因分析書なし・経理報告なし | 軽微な不備 | ¥850,000(調整仕訳済) | 規程違反(R14 §6)、単一事象 | 橋本 明（倉庫課長）/ 佐藤 一郎（経理部長） | 2026-03-31 | ①倉庫課内でマニュアル再周知済(2026/2/20) ②3ヶ月経理部モニタリング実施中 ③2026/9棚卸で再テスト
■ 内部統制報告書への記載
DEF-2026-001: 「開示すべき重要な不備」として記載予定
DEF-2026-002: 補完統制(PLC-P-004, ITGC-AC-004)考慮のうえ、監査法人と協議。
DEF-2026-003: 開示不要（軽微）